## 二批项目计划明细表
附件
镇安县2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 脱贫村（是/否） | 省级重点帮扶镇（是/否） | 省级重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节
[15 empty] | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 27 | [9 empty] | 2556.104 | 2556 | 1048 | 1208 | 200 | 100 | 0.104
一、产业发展 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
1.配套设施项目 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
1 | 大坪镇庙沟村粮食安全示范村建设项目 | 1、2.5米宽河堤产业路270米。 2、干砌河堤顶部混凝土压顶730米。 3、田间机耕路360米。 4、安装护栏20米。 5、机井盖修复一座。 6、混凝土边沟60米。 资产确权到村。 | 2024年2-12月 | 通过项目实施，创建粮食安全示范村，有效提升耕地质量，提高粮食亩产水平，提升群众生活指数。受益农户27户98人，其中脱贫户（监测对象）9户31人。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 大坪镇 | 庙沟村 | 是 | 否 | 否 | 9 | 31 | 27 | 98 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 大坪镇 | 农业农村局 | 产业配套设施
2 | 米粮镇光明村粮食安全示范村建设项目 | 光明村三组田间产业路治理双侧路肩及排水1200米，田间道路治理300米；光明村六组路治理及排水150米，田间道路治理双侧路肩600米。资产确权到村 | 2024年7-11月 | 项目建成后将改变田间耕作面貌，排水设施得到进一步改善和提升，道路设施的建成为村民耕作提供了便利保障。受益农户153户435人，其中脱贫户（监测对象）27户85人。 | 1 | 米粮镇 | 光明村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 85 | 153 | 435 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 米粮镇 | 农业农村局 | 产业配套设施
3 | 云镇农文旅融合项目 | 果蔬安全保供种植基地阳光大棚改造115座；配套大棚管网维护、饮水管网铺设约4千米。资产确权到村集体。 | 2024年8-11月 | 通过阳光棚的改造提升，完善相关配套设施，推动农业三产融合示范园建设，提高产业发展水平，发展壮大村集体经济；解决就近就业问题，实现户均增收约1000元/年。项目总受益51户212人，其中脱贫户及监测户26户113人。 | 1 | 云盖寺镇 | 岩湾社区 | 否 | 否 | 否 | 26 | 113 | 51 | 212 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 云盖寺镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
二、乡村建设行动 |  |  |  |  | 19 | [9 empty] | 1283.104 | 1283 | 0 | 983 | 200 | 100 | 0.104
1.人居环境整治 |  |  |  |  | 19 | [9 empty] | 1283.104 | 1283 | 0 | 983 | 200 | 100 | 0.104
4 | 镇安县垃圾处理设施配备项目 | 购置镇安县农村垃圾清运设备，计划购置压缩式垃圾车15辆，每镇配备1辆，电动三轮垃圾收集车156辆，每村（社区）配备1辆，配备车辆确权到各镇街和各村（社区）。 | 2024年8月-12月 | 及时有效地清除垃圾，提高垃圾处理效率，减少农村生活垃圾堆积，保持清洁卫生，减少环境污染，提升村容村貌，为群众提供更舒适和健康的生活环境。 | 1 | 15个镇街 | 156个村（社区） |  |  |  | 25939 | 80979 | 101010 | 250200 | 510 | 510 |  | 310 | 200 |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 设备购置
5 | 月河镇先锋村厂房建设项目 | 占地面积面积为2424㎡，厂房建筑面积为495㎡，室外配套及河堤修复。资产确权到村。 | 2024年2-12月 | 通过项目实施，显著改善农村环境，提高农民生活质量，项目的建设和运营将为周边农户创造就业机会和增加收入来源，同时带动农村经济发展，预计受益农户413户1277人，其他脱贫户、监测户123户357人。 | 1 | 月河镇 | 先锋村 | 是 | 否 | 是 | 123 | 357 | 413 | 1277 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  | 月河镇 | 交通局 | 产业扶持及配套建设
6 | 木王镇桂林村农村公厕建设项目 | 新建公厕120㎡及室外配套。资产确权到村。 | 2024年2-12月 | 通过项目实施，改善村基础设施条件，将有效提升桂林村人居环境水平，提升群众获得感和幸福感，使26户83人群众受益，其中脱贫户、监测户8户21人。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 木王镇 | 桂林村 | 是 | 否 | 否 | 8 | 21 | 26 | 83 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 木王镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
7 | 月河镇西川村环境整治项目 | 1、巷道硬化500m2； 2、稻油产业园水利设施管道修复60m； 3、浆砌石坎360m3，水泥管涵160m。 资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 项目建设期间，直接带动5户10人增加劳务收入，户均增收2000元。受益农户65户129人，其中脱贫户（监测对象）30户90人。有效改善人居环境，提高周边群众生产生活积极性。 | 1 | 月河镇 | 西川村 | 是 | 否 | 是 | 30 | 90 | 65 | 129 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 月河镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
8 | 铁厂镇庄河村环境整治项目 | 巷道硬化1600平方米；一组、四组通组道路路灯50盏；一组、四组、七组道路治理2.3公里。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 项目实施后，全村环境面貌得到有效改善，农户生产生活条件不断提升，受益农户56户203人，其中脱贫户（监测对象）19户76人。 | 1 | 铁厂镇 | 庄河村 | 是 | 否 | 是 | 19 | 76 | 56 | 203 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 铁厂镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
9 | 庙沟镇东沟村环境整治项目 | 1.村委会周边至中药材基地环境综合治理300米（含水毁河堤修复50米，水毁路肩修复100米，临河安全护栏安装30米）；2.村委会周边公路沿线巷道整治6处；3.中药材基地环境提升（其中包含连接路200米、河堤修复100米、河边防护网200米）；4.村委会公厕配套场地硬化30平方米。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 项目实施后，全村环境面貌得到有效改善，农户生产生活条件不断提升，受益农户70户245人，其中脱贫户（监测对象）40户142人。 | 1 | 庙沟镇 | 东沟村 | 是 | 否 | 否 | 40 | 142 | 70 | 245 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 庙沟镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
10 | 云盖寺镇西华村环境整治项目 | 对食用菌产业园进行改造提升，在木耳和香菇产业园内铺设生产步道共3400㎡，配套建设台阶40㎡、路沿石1330米等。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 通过食用菌产业园环境整治提升，显著改善整体村容村貌，提升人居环境质量；同时也推动乡村产业发展。发展壮大村集体经济。项目受益45户185人，其中脱贫户及监测户29户118人。 | 1 | 云盖寺镇 | 西华村 | 是 | 否 | 否 | 29 | 118 | 45 | 185 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 云盖寺镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
11 | 达仁镇农光村环境整治项目 | 在农光村一组斑竹园修建长12米、宽2.5米、二组减湾口修建长12米、宽2.5米、庙沟口修建长12米、宽2.5米钢构桥3座。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 极大的解决了我村一二组农户发展产业及出行安全，改善了生活环境和居住条件，提升我村村容村貌。项目受益71户243人，其中脱贫户及监测户24户70人。 | 1 | 达仁镇 | 农光村 | 是 | 否 | 否 | 24 | 70 | 71 | 243 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 达仁镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
12 | 木王镇月坪村环境整治项目 | 修建长8.1米、宽4.5米便民桥一座，连接主路引线硬化道路20米、安装太阳能路灯100盏。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 通过完善基础建设，解决基础设施短板，有效改善村容村貌。吸纳当地群众10人稳定务工，改善生活生产条件带动产业发展，受益户179户527人其中脱贫户116户352人，形成资产确权到村，按照管护制度规范管理。 | 1 | 木王镇 | 月坪村 | 否 | 否 | 否 | 116 | 352 | 179 | 527 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 木王镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
13 | 米粮镇清泉村环境整治项目 | 在清泉村2/5/6组公路，通组路安装路灯143盏。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 通过安装路灯，保证村民夜间出行安全，改善居住环境，提升村容村貌。项目受益235户746人，其中脱贫户及监测户65户180人。 | 1 | 米粮镇 | 清泉村 | 否 | 否 | 是 | 65 | 180 | 235 | 746 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 米粮镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
14 | 高峰镇青山社区重点区域环境整治项目 | 对青山社区三组鱼塘周边进行整治，包括平整土地2亩、安装输水管道2600米、铺设生产步道400米、完成周边绿化提升500米。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 通过环境综合整治，提升周边农户生产生活水平，全面提升环境总体质量，为后一步发展休闲旅游产业奠定基础。项目受益62户217人，其中脱贫户及监测户8户25人。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 高峰镇 | 青山社区 | 是 | 否 | 否 | 8 | 25 | 62 | 217 | 17 | 17 |  | 17 |  |  |  | 高峰镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
15 | 高峰镇渔坪村千万工程示范点环境整治项目 | 土地整理1.5亩，石挡土墙60立方，砖砌挡墙800米，周边基本绿化1300平米。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 通过环境综合整治，提升沿线农户生产生活水平，全力创建省级千万工程示范点。项目受益274户958人，其中脱贫户及监测户67户219人。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 高峰镇 | 渔坪村 | 是 | 否 | 是 | 67 | 219 | 274 | 958 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 高峰镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
16 | 青铜关镇丰收村环境整治项目 | 丰收村沿线环境整治1公里。包括道路硬化改造400平方米；护栏整修100米；河道整治200米，水毁河堤修复15米；田园整治30亩；新建砖砌挡墙150米，干砌石板挡墙200米，边坡挡墙修整200立方米；补栽竹子1000棵。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 1.项目实施后，将极大改善丰收村100多户的生产生活环境，进一步加快促进宜居宜业和美乡村建设步伐。 2.项目受益人口35户108人，其中脱贫户13户39人。 3.该项目形成资产产权归丰收村集体所有，后续按照县扶贫资产管理办法管理，村集体明确专人管护，由青铜关镇人民政府负责监督。 | 1 | 青铜关镇 | 丰收村 | 是 | 否 | 否 | 13 | 39 | 35 | 108 | 53 | 53 |  | 53 |  |  |  | 青铜关镇 | 农业农村局 | 工程建设
17 | 青铜关镇青梅村环境整治项目 | 青梅村沿线环境整治1公里。包括新建砖混挡墙200立方米；场地硬化80平方米；边坡挡墙修整300立方米，水毁河堤修复16米；田园整治5亩；新建步道50米，安装防护栏杆60米；新建垃圾暂存点一处10平方米；沿线绿化300平方米。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 1.项目实施后，将极大改善青梅村80多户的生产生活环境，进一步加快促进宜居宜业和美乡村建设步伐。 2.项目受益人口45户177人，其中脱贫户21户79人。 3.该项目形成资产产权归青梅村集体所有，后续按照县扶贫资产管理办法管理，村集体明确专人管护，由青铜关镇人民政府负责监督。 | 1 | 青铜关镇 | 青梅村 | 是 | 否 | 是 | 21 | 79 | 45 | 177 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 青铜关镇 | 农业农村局 | 工程建设
18 | 云盖寺镇云镇社区环境整治项目 | 围绕千万工程建设，清理转运重点区域垃圾16000方，平整场地约5000㎡。资产确权到村集体。 | 2024年7-11月 | 通过场地平整，显著改善整体村容村貌，提升乡村旅游品质，大力推进“千万工程”示范村建设进度。项目受益43户192人，其中脱贫户及监测户22户96人。 | 1 | 云盖寺镇 | 云镇社区 | 否 | 否 | 否 | 22 | 106 | 43 | 205 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 云盖寺镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
19 | 回龙镇双龙村环境整治项目 | 1.田园整治1900平方米； 2.防洪渠排水沟修建300米； 3.水毁道路修复及硬化300米。 资产确权到村。 | 2024年8月-11月 | 通过项目实施，提升村基础设施条件，改善了村民生产生活便利、提高了村民生活质量，受益农户37户137人，其中脱贫户16户60人。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 回龙镇 | 双龙村 | 是 | 否 | 否 | 16 | 60 | 37 | 137 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 回龙镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
20 | 米粮镇江西村重点区域环境整治项目 | 江西村二组沟渠整治长165米、宽4米；河外建设河堤长28米、高8米、宽2.5米；路面改造长150米、宽6米，配套管涵三处。资产确权到村。 | 2024年9-11月 | 项目建成后将显著改善整体村容村貌，改善农户生产生活条件，项目受益274户947人，其中脱贫户及监测户102户304人。 | 1 | 米粮镇 | 江西村 | 否 | 否 | 是 | 102 | 304 | 274 | 947 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 米粮镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
21 | 柴坪镇安坪村千万工程环境整治项目 | 开展安坪小学、搬迁点周边以及煤厂至土地岭公路沿线环境综合整治，实施河道治理50米，水毁路修复1.5公里。资产确权到村。 | 2024年8-110月 | 项目建成后将显著改善整体村容村貌，改善农户生产生活条件，项目受益210户715人，其中脱贫户及监测户65户200人。 | 1 | 柴坪镇 | 安坪村 | 是 | 否 | 否 | 65 | 200 | 210 | 715 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 柴坪镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
22 | 大坪镇重点区域环境整治项目 | 主要实施园山、红旗、龙池、旗帜、全胜5个村重点区域环境整治，包括垃圾清运2919.9平方米、平整土地9366.6平方米，复耕面积8531平方米。资产确权到村。 | 2024年7-11月 | 通过项目实施，改善园山等村周边基础设施条件，改善了环境，提升环境质量，对拆除后的土地进行合理规划和利用，提高土地资源利用。项目受益人口147户435人，其中脱贫户25户97人。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 大坪镇 | 园山村、红旗村、龙池村、旗帜村、全胜村 |  | 否 |  | 25 | 97 | 147 | 435 | 43.104 | 43 |  | 43 |  |  | 0.104 | 大坪镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
三、异地搬迁后扶 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 858 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0
1.易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 858 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 柴坪镇塔云新区安置点道路改造提升项目 | 改造提升道路0.80公里，全线铺筑5cm沥青混凝土面层（路面宽度6.0米），新建雨水管道630米，污水管道630米，给水830米，通讯工程830米。资产确权到村。 | 2024年8月-12月 | 通过项目的实施，方便群众日常出行，完善安置点及柴坪集镇的生活生产基础设施配套，发放劳务报酬不低于国家资金的15%，巩固脱贫攻坚成果。 | 1 | 柴坪镇 | 柴坪村 | 否 | 否 | 是 | 311 | 1253 | 782 | 3376 | 428 | 428 | 428 |  |  |  |  | 发改局 | 发改局 | 工程建设
24 | 铁厂镇和谐小区安置点产业路建设项目 | 硬化道路1.36公里，硬化宽度3.5公里，厚度18公分。浆砌挡墙546立方米。资产确权到村。 | 2024年8月-12月 | 通过项目的实施，方便搬迁群众日常出行，为产业发展提供发展空间，完善搬迁点及集镇生活生产基础设施配套，发放劳务报酬不低于资金的15%，巩固脱贫攻坚成果。 | 1 | 铁厂镇 | 铁厂村 | 否 | 否 | 否 | 185 | 680 | 270 | 940 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 铁厂镇 | 发改局 | 工程建设
25 | 铁厂镇和谐小区安置点污水管网改造提升项目 | 开挖土方2000方，铺设混凝土面层1800平方；铺设污水管网1030米，建设检查井54座。资产确权到村。 | 2024年8月-12月 | 通过项目的实施，解决安置点污水收集能力，完善搬迁点及集镇生活基础设施配套，发放劳务报酬不低于资金的15%，巩固脱贫攻坚成果。 | 1 | 铁厂镇 | 铁厂村 | 否 | 否 | 否 | 185 | 680 | 270 | 940 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 铁厂镇 | 发改局 | 工程建设
26 | 镇安县花园社区一站式服务中心建设项目（二期） | 改造安置点一站式服务场所1890平方米。资产确权到村。 | 2024年8月-12月 | 通过项目实施，方便搬迁群众办理日常村级事务，提高安置区群众的办事效率和质量，真正实现“搬得出、稳得住，能发展、可致富”，不断巩固提高脱贫攻坚成效，有效提升搬迁群众的获得感、幸福感和安全感。 | 1 | 云盖寺镇 | 花园社区 | 否 | 否 | 否 | 515 | 2009 | 2012 | 8093 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | 云盖寺镇 | 发改局 | 工程建设
四、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 215 | 215 | 190 | 25 | 0 | 0 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 215 | 215 | 190 | 25 | 0 | 0 | 0
27 | 项目管理费 | 省级下达我县管理费215万元，其中中央190万元，省级25万元，使用范围严格参照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》第七条执行。 | 2024年1-12月 | 保障乡村振兴项目前期设计、评审、招标、检查验收、成果宣传、档案管理等费用支出 | 1 | 15个镇街 | 152个村（社区） | [7 empty] | 215 | 215 | 190 | 25 |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 项目管理费
录入19