镇安县2023年中药材种植项目

完成情况及财务决算的报告

根据镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）、镇安县财政局《关于下达2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2023〕1号）和县林业局《关于印发〈镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法〉林业产业实施细则的通知》（镇林发〔2023〕97号）等政策文件精神，县林业局制定下发了《关于印发<2023年中药材种植项目实施方案>的通知》（镇林发〔2023〕76号）文件。由镇安县林特产业发展中心牵头，15个镇办组织实施的2023年中药材种植项目实际完成5047.35亩种植面积，占项目计划任务5000亩的100.95%，财务报账全部结束，达到了项目建设的预期目的。现将工程项目建设完成情况以及财务决算情况报告如下:

一、项目投资计划及资金到位情况

（一）项目投资计划。镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）下达中药材种植项目产业补助类资金200万元。

（二）项目资金到位情况。镇安县林特产业发展中心零余额账户到账资金200万元。

二、项目完成情况

2023年中药材种植项目全县新发展中药材种植面积5047.35亩，其中：15个镇（办）115个村（社区）2264户脱贫户、监测户新发展以天麻、白芨、苍术、连翘、猪苓、柴胡、五味子、金银花、黄精、黄姜为主的中药材种植面积3951.8亩;扶持中药材产业经营主体5个，发展以索骨丹、毛慈菇、重楼、五味子、赤芍、白芨为主的中药材种植面积1095.55亩。

（一）脱贫户、监测户新发展中药材种植

2023年全县15个镇（办）115个村（社区）2264户脱贫户、监测户新发展中药材种植面积3951.8亩。其中：永乐街道办事处606.6亩；米粮镇518亩；青铜关镇298亩；茅坪回族镇207亩；西口回族镇248.2亩；云盖寺镇139.3亩；大坪镇24.7亩；铁厂镇176.3亩；达仁镇264.6亩；高峰镇220亩；回龙镇166亩；柴坪镇200亩；木王镇415亩；月河镇316.4亩；庙沟镇151.7亩。

（二）经营主体新发展中药材种植

2023年全县共扶持中药材产业经营主体5个，发展中药材种植面积1095.55亩。其中：陕西恒泰乐农业发展有限公司在云盖寺镇东洞村发展索骨丹、毛慈菇325亩（林下种植300亩）。镇安县安乐府中药材种植专业合作社在达仁镇玉泉村发展重楼、天麻、黄精、猪苓318.55亩（林下种植300亩）。镇安县申华中药材专业合作社在回龙镇万寿村发展五味子152亩。陕西佳盛林茂农业有限公司在木王镇朝阳村、坪胜村发展赤芍、白芨120亩。镇安县中润农业科技有限公司在庙沟镇五一村发展毛慈菇、白芨180亩。

三、资金决算情况

项目实施过程中的脱贫户、监测户新发展中药材种植补助通过惠农一卡通进行了兑付，中药材产业经营主体补助资金直接拨付到中药材产业经营主体对公账户。项目决算支出1999200.00元，占项目计划投资的99.96%，占到位资金的99.96%。分项目决算如下：

（一）脱贫户、监测户新发展中药材种植。补助资金共计1710980.00元，占项目计划资金2000000.00元的85.55%。

按照镇安县林业局、财政局《关于兑现2023年脱贫户、监测户中药材种植项目补助资金的通知》（镇林发〔2023〕166号）文件，通过惠农一卡通兑现中药材种植补助资金1710980.00元（经自查，青铜关镇阳山村徐得宝、熊英谦两户属非脱贫户，不符合兑现条件，对徐得宝0.5亩200元补助资金、熊英谦1.5亩600元补助资金已追缴并上交镇安县财政局往来资金专户。实际兑现补助资金共计1710980.00元，占项目计划资金2000000.00元的85.55%）。其中：永乐街道办事处245040.00元、米粮镇207200.00元、青铜关镇119200.00元、茅坪回族镇82800.00元、西口回族镇100480.00元、云盖寺镇63280.00元、大坪镇9880.00元、铁厂镇71900.00元、达仁镇113640.00元、高峰镇88000.00元、回龙镇68500.00元、柴坪镇87800.00元、木王镇187780.00元、月河镇200000.00元、庙沟镇65480.00元。

（二）经营主体新发展中药材种植。补助资金共计288220.00元，占项目计划资金2000000.00元的14.41%。

按照镇安县林业局《关于兑现2023年中药材种植项目经营主体补助资金的通知》（镇林发〔2023〕182号）文件，对陕西恒泰乐农业发展有限公司等5个中药材经营主体兑现补助资金288220.00元。陕西恒泰乐农业发展有限公司兑现补助资金55000.00元；镇安县安乐府中药材种植专业合作社兑现补助资金52420.00元；镇安县申华中药材专业合作社兑现补助资金60800.00元；陕西佳盛林茂农业有限公司兑现补助资金48000.00元；镇安县中润农业科技有限公司兑现补助资金72000.00元。

以上两项共计兑现补助资金1999200.00元，占项目计划资金2000000.00元的99.96%。

四、受益情况

（一）脱贫户、监测户新发展中药材种植

2023年全县15个镇（办）115个村（社区）的脱贫户、监测户通过新发展中药材种植项目的实施，2264户脱贫户、监测户新发展中药材3951.8亩，获得补助资金1710980.00元,受益人口8321人。其中：永乐街道办事处涉及13个村（社区）249户941人；米粮镇涉及8个村183户713人；青铜关镇涉及9个村181户710人；茅坪回族镇涉及5个村146户523人；西口回族镇涉及7个村（社区）126户474人；云盖寺镇涉及7个村（社区）75户293人；大坪镇涉及6个村17户65人；铁厂镇涉及8个村（社区）104户412人；达仁镇涉及8个村（社区）188户662人；高峰镇涉及5个村（社区）89户306人；回龙镇涉及6个村（社区）70户248人；柴坪镇涉及10个村163户644人；木王镇涉及8个村330户1103人；月河镇涉及8个村245户845人；庙沟镇涉及7个村98户382人。

（二）经营主体新发展中药材种植

2023年全县共扶持中药材产业经营主体5个，中药材种植面积1095.55亩。共联农带农133户500人（脱贫户、监测户76户271人）。通过土地流转和务工增加了农户收入，户均增收4584元，脱贫户、监测户户均增收5277元。

一般农户57户229人通过流转土地带联获得租金，年增收10.4535万元，户均增收1834元，人均增收456元；务工吸纳一般农户劳动力就业68人，年务工收入10.414万元，人均年增收1531元。

脱贫户、监测户76户271人通过流转土地带联获得租金，年增收9.1835万元，户均增收1208元，人均增收338元。吸纳脱贫户、监测户劳动力101人，就业年务工收入30.922万元，人均年增收3061元。

具体中药材经营主体带联情况如下：

陕西恒泰乐农业发展有限公司带联脱贫户、监测户10户34人；镇安县安乐府中药材种植专业合作社带联脱贫户、监测户10户32人；镇安县申华中药材专业合作社带联脱贫户、监测户18户54人；陕西佳盛林茂农业有限公司带联脱贫户、监测户28户112人。镇安县中润农业科技有限公司带联脱贫户、监测户10户39人。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

农户种植品种布局杂乱，种植分散，许多药农仍然习惯于传统的种植方法，生产技术落后，管理粗放，种植成本高。种植企业、合作社多以培育和出售种苗为主，选择品种只注重当前市场热销品种，未对市场需求进行深入分析研判，跟风种植问题突出。

（二）建议

1.多方争取中、省、市优惠政策、项目扶持资金或采取政策贴息贷款的方式增加投入，加大中药材经营主体扶持力度，鼓励镇村专业合作社引导带动农户发展中药产业，提高药农种植积极性，扩大种植面积，推动中药材产业实现集约化规模化。

2.通过协会组织及时掌握国内外中药材市场行情，适时面向药农发布中药材市场最前沿信息动态。发展镇安县主打品种，减少品种多而杂的问题。